## Reporte final
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRASNSFERIDOS
REPORTE: | EJERCICIO DEL GASTO
PERIODO QUE SE REPORTA: | PRIMER TRIMESTRE EJERCIO 2024
ENTIDAD FEDERATIVA: GUANAJUATO
MUNICIPIO: | TARIMORO
"FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRESTRUCCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2023"
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 1 | GUA230302253440 | Proyecto de inversión | 4971223.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:4921511.32, modificado:4905922.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:49712.24, modificado:49554.77}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LA MONCADA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA SEXTA ETAPA. - 181560 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 181560 | S | 2270 | 2107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5611.8, meta_modificada:5611.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO LA MONCADA - SAN NICOLAS DE LA CONDESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 580 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LOS VEGAS (SAN NICOLASILLO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMA, lon:-100.78166476, lat:20.25174117}} | 2023-08-26 | 2023-11-08 | 4955477.4 | 4955477.4 | 4955477.4 | 4955477.4 | 4955477.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023-FO3640/2023-14, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:4963211.3, importe_modificado:4963211.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5611.8}} | {2253440/proyecto_INICIO, 2253440/proyecto_PROCESO, 2253440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402290308 | Proyecto de inversión | 303859.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212701.36, modificado:148207.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91157.72, modificado:148207.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, CALLE PÍPILA - 309163 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 309163 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:CALLE PIPILA RANCHERIA PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, 38709 EL NEGRITO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARIMORO-PARACUARO Y , LA OBRA SE UBICA A LADO OESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TARIMOROPARACUARO, lon:-100.74667819, lat:20.21593409}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 296415.27 | 296415.27 | 296415.27 | 296415.27 | 296415.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSMBC-2023-RLRCT-PROVIDENCIA ESPERANZA PIPILA/2023-35, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:298415.27, importe_modificado:296415.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:88.0}} | {2290308/proyecto_INICIO, 2290308/proyecto_FIN, 2290308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402290331 | Proyecto de inversión | 1239935.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619967.69, modificado:617561.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619967.68, modificado:617561.56}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD LA MONCADA, EN LAS CALLES ÁLAMO, SAUZ Y EMILIO CANELO - 309226 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 309226 | S | 48 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:CALLE EMILIO CANELO PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PUENTE VEHICULAR LOS TEPETATES QUE SE UBICA , lon:-100.79918938, lat:20.28771091}} | 2023-11-10 | 2023-12-31 | 1235123.12 | 1235123.12 | 1235123.12 | 1235123.12 | 1235123.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBGTO-2023/DRENAJE-MONCADA/2023-34, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1235123.12, importe_modificado:1235123.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2290331/proyecto_FIN, 2290331/proyecto_PROCESO, 2290331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402290520 | Proyecto de inversión | 2589368.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2071494.74, modificado:1949305.38}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517873.69, modificado:487326.34}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA BALLESTEROS SEGUNDA ETAPA - 310228 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 310228 | S | 526 | 490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:151.92, meta_modificada:151.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE LA CONDESA - BALLESTEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA A BALLES, lon:-100.79279467, lat:20.2388102}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2436631.72 | 2436631.72 | 2436631.72 | 2436631.72 | 2436631.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-33, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:2855209.72, importe_modificado:2436631.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:151.92}} | {2290520/proyecto_INICIO, 2290520/proyecto_PROCESO, 2290520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302254434 | Proyecto de inversión | 2685103.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE PEMC, monto:1879572.16, modificado:1750929.71}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:805530.93, modificado:750398.45}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO, CALLE JUÁREZ Y PLAZA PRINCIPAL ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 188277 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 188277 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:917.8, meta_modificada:917.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ Y PLAZA PRINCIPAL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OCAMPO LAS CALLES SE UBICAN FRENTE EL JARDIN PRINCIPAL DE TARIMORO., lon:-100.75605879, lat:20.28798892}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 2501328.16 | 2501328.16 | 2501328.16 | 2501328.16 | 2501328.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PRMC-2023/REHAB-JUAREZ-PLAZA/2023-28, contratista:GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2679742.38, importe_modificado:2501328.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:917.8}} | {2254434/proyecto_INICIO, 2254434/proyecto_PROCESO, 2254434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257853 | Proyecto de inversión | 344505.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344505.21, modificado:344505.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD PANALES JAMAICA CAÑONES - 211087 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211087 | S | 11 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV.LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DEPANALES JAMAICA LOS BENEFICIA, lon:-100.81931177, lat:20.29527251}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 344505.21 | 344505.21 | 344505.21 | 344505.21 | 344505.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2257853/proyecto_INICIO, 2257853/proyecto_PROCESO, 2257853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402292499 | Proyecto de inversión | 1232686.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1232686.99, modificado:1228900.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, CALLE NICOLAS BRAVO, PRIVADA LAURELES, PINOS, IGNACIO ALLENDE, CHUBASCO, GUADALUPE CENTENO, EMILIANO ZAPATA E INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA - 319394 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 319394 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:259.94, meta_modificada:259.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:CALLE CHUBASCO RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE CENTENO LA PRIMER ETAPA SERA EN LAS CALLES PINOS IG, lon:-100.78674105, lat:20.35168806}} | 2023-11-15 | 2023-12-31 | 1228900 | 1228900 | 1228900 | 1228900 | 1228900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1-CONT-DRENAJE-CACALOTE/2023-31, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1228900.01, importe_modificado:1228900.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:259.94}} | {2292499/proyecto_INICIO, 2292499/proyecto_PROCESO, 2292499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257869 | Proyecto de inversión | 114835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.07, modificado:114835.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE - 211140 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211140 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:30, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE 1 INTERIOR SN RANCHO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-100.79008845, lat:20.34994483}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257869/proyecto_INICIO, 2257869/proyecto_PROCESO, 2257869/proyecto_INICIO, 2257869/proyecto_FIN, 2257869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257877 | Proyecto de inversión | 344505.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344505.21, modificado:344505.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD TARIMORO - 211170 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211170 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO 404 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ARROYO HONDO, CALLE RIO PÁNUCO EN LA ZAP TERMINACION 304 EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES GUILLERMO PALACIO, lon:-100.74521864, lat:20.27834841}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 344505.21 | 344505.21 | 344505.21 | 344505.21 | 344505.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:3.0}} | {2257877/proyecto_INICIO, 2257877/proyecto_PROCESO, 2257877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257840 | Proyecto de inversión | 229670.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:229670.14, modificado:229670.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD MINILLAS - 211033 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211033 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 5 B INTERIOR B RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AV. HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE MINILLAS LOS BENEFICIARIOS DE CUARTO SON 2 OS, lon:-100.68465093, lat:20.33717636}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 229670.14 | 229670.14 | 229670.14 | 229670.14 | 229670.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2257840/proyecto_INICIO, 2257840/proyecto_PROCESO, 2257840/proyecto_FIN, 2257840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302253426 | Proyecto de inversión | 854682.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:854682.95, modificado:850409.54}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARIMORO, CALLE HEBERTO CASTILLO. ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO. - 181485 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 181485 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.22, meta_modificada:411.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA CALLE SU UBICA EN LA COLONIA SOL AZTECA . TOMANDO COMO REFERENCIA LA CURVA DEL L, lon:-100.74513117, lat:20.27534273}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 850409.54 | 850409.54 | 850409.54 | 850409.54 | 850409.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FI-REHB-TARIMORO-HEBERTO CASTILLO/2023-27, contratista:ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:850409.54, importe_modificado:850409.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:411.22}} | {2253426/proyecto_INICIO, 2253426/proyecto_FIN, 2253426/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302254684 | Proyecto de inversión | 363574.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363574.19, modificado:363543.27}} | REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO CON CARPETA ASFALTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD TARIMORO COL. MAGISTERIO CALLE FRANCISCO COSS - 189921 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 189921 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:39.42, meta_modificada:39.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO COSS COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTO ACOSTA Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE MARIA FUENTES TOMANDO COMO REFERNCIA LA ENTRADA DE LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL LA CALLE SE U, lon:-100.75051729, lat:20.28530204}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 363543.27 | 363543.27 | 363543.27 | 363543.27 | 363543.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/FI/CARPETA /2023-26, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:363543.28, importe_modificado:363543.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:39.42}} | {2254684/proyecto_INICIO, 2254684/proyecto_PROCESO, 2254684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257825 | Proyecto de inversión | 114835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.07, modificado:114835.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD LOS FIERROS - 210945 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 210945 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CALLE SAN MIGUEL 8 INTERIOR SN RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE AMISTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS FIERROS EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES 1 LEONEL RO, lon:-100.75678404, lat:20.19549406}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257825/proyecto_INICIO, 2257825/proyecto_PROCESO, 2257825/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402283112 | Proyecto de inversión | 236259.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165381.78, modificado:162254.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70877.91, modificado:69537.44}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD CHARCO LARGO, CALLE REVOLUCIÓN - 275043 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 275043 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:13, direccion:CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CHARCO LARGO POR LA CALLE INDEPENDENC, lon:-100.81088512, lat:20.26935182}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 231791.48 | 231791.48 | 231791.48 | 231791.48 | 231791.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT- CHARCO LARGO/ 2023-29 Z, contratista:CORONA JIMENEZ SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:231791.49, importe_modificado:231791.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2283112/proyecto_INICIO, 2283112/proyecto_PROCESO, 2283112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402287110 | Proyecto de inversión | 1468436.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468436.3, modificado:1468436.3}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD CUADRILLA DE CACALOTE LA CUADRILLA, CALLE LÁZARO CÁRDENAS SEGUNDA ETAPA - 293312 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 293312 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.93, meta_modificada:657.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:11, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA, lon:-100.79979339, lat:20.33174988}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 1468436.3 | 1468436.3 | 1468436.3 | 1468436.3 | 1468436.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1/REAH-EMP-LA CUADRILLA-LAZARO C/2023-25, contratista:CONSTRUOBRAS VARO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:1468436.3, importe_modificado:1468436.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.93}} | {2287110/proyecto_INICIO, 2287110/proyecto_PROCESO, 2287110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402311684 | Proyecto de inversión | 346823.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:129591.91, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:217231.43, modificado:346190.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL TORO - 398937 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 398937 | S | 110 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.5, meta_modificada:137.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA TARIMORO-APASEO EL ALTO - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 343 RANCHERIA EL TORO, 38713 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR ES EL ACCCESO AL CAMINO PARA LA LOCALIDAD , lon:-100.678455, lat:20.3622171}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 346190.08 | 346190.08 | 346190.08 | 346190.08 | 346190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1/CAMINO R.EL TORO/2023-30-B, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:346190.08, importe_modificado:346190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.5}} | {2311684/proyecto_INICIO, 2311684/proyecto_PROCESO, 2311684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257873 | Proyecto de inversión | 114835.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.07, modificado:114835.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LA CONDESA - 211155 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 211155 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:31, direccion:CALLE AVANZA 44 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONSULADO Y CALLE PROPUESTA, CALLE RIO CONSULADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA, lon:-100.77794064, lat:20.23503186}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | 114835.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257873/proyecto_INICIO, 2257873/proyecto_PROCESO, 2257873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302253463 | Proyecto de inversión | 3785482.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:3747627.82, modificado:3744266.83}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37854.83, modificado:37820.88}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LLANO GRANDE EL TERRERO SEGUNDA ETAPA. - 181783 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 181783 | S | 193 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7202.5, meta_modificada:7202.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 410 RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMANDO COMO ORIGEN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE EL TRAMO SE, lon:-100.72894413, lat:20.37599743}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 3782087.71 | 3782087.71 | 3782087.71 | 3782087.71 | 3782087.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023/F03640/2023-15, contratista:ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:3782087.71, importe_modificado:3782087.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7202.5}} | {2253463/proyecto_INICIO, 2253463/proyecto_PROCESO, 2253463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302253489 | Proyecto de inversión | 2101503.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101503.04, modificado:2099237.78}} | REHABILITACIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., EN LA LOCALIDAD TARIMORO, CALLE XOCHITL. ESTA OBRA CONSIDERA PAVIMENTACIÓN, AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO - 182010 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 182010 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1071.3, meta_modificada:1071.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE XOCHITL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE HEBERTO CASTILLO, CALLE MOCTEZUMA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA SOL AZTECA LA CALLE SE UBICA, lon:-100.74588271, lat:20.27555605}} | 2023-09-04 | 2023-12-30 | 2099237.78 | 2099237.78 | 2099237.78 | 2099237.78 | 2099237.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/F1-REHAB-EMP-TARIMORO-XOCHIL/2023-24, contratista:MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2099237.78, importe_modificado:2099237.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1071.3}} | {2253489/proyecto_INICIO, 2253489/proyecto_FIN, 2253489/proyecto_PROCESO, 2253489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230302257832 | Proyecto de inversión | 114835.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114835.08, modificado:114835.08}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN TARIMORO LOCALIDAD LLANO GRANDE - 210986 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 210986 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:CALLE PRIV. CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CARRANZA EN LA COMUNIDAD DELLANO GRANDE EL BENEFICIARIO DE CUARTO SON 1 VICTORINO , lon:-100.7359742, lat:20.36999046}} | 2023-09-20 | 2023-12-31 | 114835.08 | 114835.08 | 114835.08 | 114835.08 | 114835.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17, contratista:ENRIQUE LEON LARA SERVIN, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:2754731.77, importe_modificado:2754731.77}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2257832/proyecto_INICIO, 2257832/proyecto_PROCESO, 2257832/proyecto_INICIO, 2257832/proyecto_FIN, 2257832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402283070 | Proyecto de inversión | 398954.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:279268.39, modificado:277729.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119686.45, modificado:119026.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD GALERA DE PANALES, CALLE FELIPE ANGELES - 274818 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 274818 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:16, direccion:CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JHON F. KENEDY Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE L, lon:-100.81423236, lat:20.29230427}} | 2023-10-06 | 2023-12-11 | 396755.77 | 396755.77 | 396755.77 | 396755.77 | 396755.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBGTO-2023-ELECTR-PANALES-FELIPE A./2023-23, contratista:COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DETARIMORO, monto:398954.84, importe_modificado:396755.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2283070/proyecto_INICIO, 2283070/proyecto_PROCESO, 2283070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402283110 | Proyecto de inversión | 336145.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235301.65, modificado:230801.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100843.57, modificado:98914.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD EL CARRIZO, CALLE PRIMAVERA - 275011 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 275011 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:153.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:9, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA EL CARRIZO, 38714 EL CARRIZO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD., lon:-100.67280884, lat:20.38005078}} | 2023-10-16 | 2023-12-31 | 329716.14 | 329716.14 | 329716.14 | 329716.14 | 329716.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT-EL CARRIZO/ 2023-3, contratista:CORONA JIMENEZ SALVADOR, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:330090.42, importe_modificado:329716.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.0}} | {2283110/proyecto_INICIO, 2283110/proyecto_PROCESO, 2283110/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 1 | GUA230402290529 | Proyecto de inversión | 2520784.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:2016627.25, modificado:1800578.3}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504156.81, modificado:450144.57}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO, GTO., LOCALIDAD LOS FIERROS EL CARACOL PRIMERA ETAPA - 310276 | 11 | Guanajuato | 39 | Tarimoro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tarimoro | 310276 | S | 757 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:157.96, meta_modificada:157.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:CAMINO TRAMO LOS FIERROS - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , EL CAMINO SE UBICA LADO OESTE TOMANDO COMO REFERANCIA EL J, lon:-100.76591044, lat:20.19391758}} | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 2250722.87 | 2250722.87 | 2250722.87 | 2250722.87 | 2250722.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-32, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE TARIMORO, monto:2519235.24, importe_modificado:2519235.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:157.96}} | {2290529/proyecto_INICIO, 2290529/proyecto_FIN, 2290529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GUA230302253440 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 4921511.32 | 4905922.63
GUA230302253440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 49712.24 | 49554.77
GUA230402290308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 212701.36 | 148207.63
GUA230402290308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91157.72 | 148207.64
GUA230402290331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 619967.69 | 617561.56
GUA230402290331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 619967.68 | 617561.56
GUA230402290520 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2071494.74 | 1949305.38
GUA230402290520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517873.69 | 487326.34
GUA230302254434 | ESTATAL | 2023 |  |  | FISE PEMC | 1879572.16 | 1750929.71
GUA230302254434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 805530.93 | 750398.45
GUA230302257853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344505.21 | 344505.21
GUA230402292499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1232686.99 | 1228900
GUA230302257869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.07 | 114835.07
GUA230302257877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 344505.21 | 344505.21
GUA230302257840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 229670.14 | 229670.14
GUA230302253426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 854682.95 | 850409.54
GUA230302254684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 363574.19 | 363543.27
GUA230302257825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.07 | 114835.07
GUA230402283112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 165381.78 | 162254.04
GUA230402283112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70877.91 | 69537.44
GUA230402287110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1468436.3 | 1468436.3
GUA230402311684 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 129591.91 | 0
GUA230402311684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 217231.43 | 346190.08
GUA230302257873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.07 | 114835.07
GUA230302253463 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 3747627.82 | 3744266.83
GUA230302253463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37854.83 | 37820.88
GUA230302253489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2101503.04 | 2099237.78
GUA230302257832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114835.08 | 114835.08
GUA230402283070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 279268.39 | 277729.04
GUA230402283070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119686.45 | 119026.73
GUA230402283110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 235301.65 | 230801.3
GUA230402283110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100843.57 | 98914.84
GUA230402290529 | ESTATAL | 2023 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 2016627.25 | 1800578.3
GUA230402290529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504156.81 | 450144.57

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA230302253440 | Metros Cuadrados | 5611.8 | 5611.8
GUA230402290308 | Metros | 88 | 88
GUA230402290331 | Metros lineales | 200 | 200
GUA230402290520 | Metros cúbicos | 151.92 | 151.92
GUA230302254434 | Metros Cuadrados | 917.8 | 917.8
GUA230302257853 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230402292499 | Metros lineales | 259.94 | 259.94
GUA230302257869 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302257877 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA230302257840 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA230302253426 | Metros Cuadrados | 411.22 | 411.22
GUA230302254684 | Metros cúbicos | 39.42 | 39.42
GUA230302257825 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283112 | Metros lineales | 60 | 60
GUA230402287110 | Metros Cuadrados | 657.93 | 657.93
GUA230402311684 | Metros Cuadrados | 137.5 | 137.5
GUA230302257873 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230302253463 | Metros cúbicos | 7202.5 | 7202.5
GUA230302253489 | Metros Cuadrados | 1071.3 | 1071.3
GUA230302257832 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA230402283070 | Metros lineales | 200 | 200
GUA230402283110 | Metros lineales | 153 | 153
GUA230402290529 | Metros cúbicos | 157.96 | 157.96

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA230302253440 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CAMINO TRAMO LA MONCADA - SAN NICOLAS DE LA CONDESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 580 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LOS VEGAS (SAN NICOLASILLO), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMA | -100.7817 | 20.2517
GUA230402290308 | Guanajuato | Tarimoro | Providencia de la Esperanza | CALLE PIPILA RANCHERIA PROVIDENCIA DE LA ESPERANZA, 38709 EL NEGRITO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CARRETERA TARIMORO-PARACUARO Y , LA OBRA SE UBICA A LADO OESTE DE LA LOCALIDAD A UN COSTADO DE LA CARRETERA TARIMOROPARACUARO | -100.7467 | 20.2159
GUA230402290331 | Guanajuato | Tarimoro | La Moncada | CALLE EMILIO CANELO PUEBLO LA MONCADA, 38720 LA MONCADA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE SAUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JOSE ALFREDO JIMENEZ TOMANDO COMO PUNTO DE REFERENCIA EL PUENTE VEHICULAR LOS TEPETATES QUE SE UBICA | -100.7992 | 20.2877
GUA230402290520 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CAMINO TRAMO SAN NICOLAS DE LA CONDESA - BALLESTEROS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 900 RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CAMINO SAN NICOLAS DE LA CONDESA A BALLES | -100.7928 | 20.2388
GUA230302254434 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE JUAREZ Y PLAZA PRINCIPAL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OCAMPO LAS CALLES SE UBICAN FRENTE EL JARDIN PRINCIPAL DE TARIMORO. | -100.7561 | 20.288
GUA230302257853 | Guanajuato | Tarimoro | Panales Jamaica (Cañones) | CALLE HIDALGO 7 INTERIOR SN RANCHERIA PANALES JAMAICA, 38710 PANALES JAMAICA (CAÑONES), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV.LAZARO CARDENAS Y CALLE ABASOLO, CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DEPANALES JAMAICA LOS BENEFICIA | -100.8193 | 20.2953
GUA230402292499 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | CALLE CHUBASCO RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE GUADALUPE CENTENO LA PRIMER ETAPA SERA EN LAS CALLES PINOS IG | -100.7867 | 20.3517
GUA230302257869 | Guanajuato | Tarimoro | San Juan Bautista Cacalote | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS OTE 1 INTERIOR SN RANCHO SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, 38710 SAN JUAN BAUTISTA CACALOTE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON NORTE EN LA COMUNIDAD DE SAN | -100.7901 | 20.3499
GUA230302257877 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE RIO BRAVO 404 INTERIOR SN COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO BALSAS Y CALLE ARROYO HONDO, CALLE RIO PÁNUCO EN LA ZAP TERMINACION 304 EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES GUILLERMO PALACIO | -100.7452 | 20.2783
GUA230302257840 | Guanajuato | Tarimoro | Minillas | CALLE EMILIANO ZAPATA 5 B INTERIOR B RANCHERIA MINILLAS, 38716 MINILLAS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE AV. HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE MINILLAS LOS BENEFICIARIOS DE CUARTO SON 2 OS | -100.6847 | 20.3372
GUA230302253426 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE HEBERTO CASTILLO COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE XOCHITL Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE NEZAHUALCOYOTL LA CALLE SU UBICA EN LA COLONIA SOL AZTECA . TOMANDO COMO REFERENCIA LA CURVA DEL L | -100.7451 | 20.2753
GUA230302254684 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE FRANCISCO COSS COLONIA MAGISTERIO, 38705 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE ERNESTO ACOSTA Y CALLE LIBRAMIENTO SUR, CALLE MARIA FUENTES TOMANDO COMO REFERNCIA LA ENTRADA DE LA PLAZA DE TOROS SAN MIGUEL LA CALLE SE U | -100.7505 | 20.2853
GUA230302257825 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | CALLE SAN MIGUEL 8 INTERIOR SN RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE PRIV. SAN MIGUEL Y CALLE SAN ISIDRO, CALLE AMISTAD EN LA COMUNIDAD DE LOS FIERROS EL BENEFICIARIO DE CUARTO ES 1 LEONEL RO | -100.7568 | 20.1955
GUA230402283112 | Guanajuato | Tarimoro | Charco Largo | CALLE REVOLUCIÓN RANCHERIA CHARCO LARGO, 38725 CHARCO LARGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA TOMANDO COMO REFERENCIA LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE CHARCO LARGO POR LA CALLE INDEPENDENC | -100.8109 | 20.2694
GUA230402287110 | Guanajuato | Tarimoro | Cuadrilla de Cacalote (La Cuadrilla) | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA CUADRILLA DE CACALOTE, 38717 CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA), TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO SE UBICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMA | -100.7998 | 20.3317
GUA230402311684 | Guanajuato | Tarimoro | El Toro | CAMINO TRAMO CARRETERA TARIMORO-APASEO EL ALTO - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 343 RANCHERIA EL TORO, 38713 HUAPANGO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EL TRAMO A REHABILITAR ES EL ACCCESO AL CAMINO PARA LA LOCALIDAD | -100.6785 | 20.3622
GUA230302257873 | Guanajuato | Tarimoro | San Nicolás de la Condesa | CALLE AVANZA 44 INTERIOR SN RANCHERIA SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, 38725 SAN NICOLÁS DE LA CONDESA, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO CONSULADO Y CALLE PROPUESTA, CALLE RIO CONSULADO EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA | -100.7779 | 20.235
GUA230302253463 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - EL TERRERO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 410 RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , EN EL CAMINO TOMANDO COMO ORIGEN LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE EL TRAMO SE | -100.7289 | 20.376
GUA230302253489 | Guanajuato | Tarimoro | Tarimoro | CALLE XOCHITL COLONIA TARIMORO CENTRO, 38700 TARIMORO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE IZTACCIHUATL Y CALLE HEBERTO CASTILLO, CALLE MOCTEZUMA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA SOL AZTECA LA CALLE SE UBICA | -100.7459 | 20.2756
GUA230302257832 | Guanajuato | Tarimoro | Llano Grande | CALLE PRIV. CARRANZA INTERIOR SN RANCHERIA LLANO GRANDE, 38713 LLANO GRANDE, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CARRANZA EN LA COMUNIDAD DELLANO GRANDE EL BENEFICIARIO DE CUARTO SON 1 VICTORINO | -100.736 | 20.37
GUA230402283070 | Guanajuato | Tarimoro | Galera de Panales | CALLE FELIPE ANGELES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA GALERA DE PANALES, 38710 GALERA DE PANALES, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE JHON F. KENEDY Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA TOMANDO COMO REFERENCIA EL JARDIN DE L | -100.8142 | 20.2923
GUA230402283110 | Guanajuato | Tarimoro | El Carrizo | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA EL CARRIZO, 38714 EL CARRIZO, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA AL OESTE DE LA ENTRADA PRINCIPAL POR LA PRESA DE LA LOCALIDAD. | -100.6728 | 20.3801
GUA230402290529 | Guanajuato | Tarimoro | Los Fierros | CAMINO TRAMO LOS FIERROS - EL CARACOL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 520 RANCHERIA LOS FIERROS, 38725 LOS FIERROS, TARIMORO GUANAJUATO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y , EL CAMINO SE UBICA LADO OESTE TOMANDO COMO REFERANCIA EL J | -100.7659 | 20.1939

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA230302253440 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023-FO3640/2023-14 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DETARIMORO | 4963211.3 | 4963211.3
GUA230402290308 | Obra | MT/DOP/PSMBC-2023-RLRCT-PROVIDENCIA ESPERANZA PIPILA/2023-35 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 298415.27 | 296415.27
GUA230402290331 | Obra | MT/DOP/PSBGTO-2023/DRENAJE-MONCADA/2023-34 | ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA | MUNICIPIO DETARIMORO | 1235123.12 | 1235123.12
GUA230402290520 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-33 | ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA | MUNICIPIO DE TARIMORO | 2855209.72 | 2436631.72
GUA230302254434 | Obra | MT/DOP/PRMC-2023/REHAB-JUAREZ-PLAZA/2023-28 | GRUPO GARCIA CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 2679742.38 | 2501328.16
GUA230302257853 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230402292499 | Obra | MT/DOP/F1-CONT-DRENAJE-CACALOTE/2023-31 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DETARIMORO | 1228900.01 | 1228900.01
GUA230302257869 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257877 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302257840 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302253426 | Obra | MT/DOP/FI-REHB-TARIMORO-HEBERTO CASTILLO/2023-27 | ROBERTO ALFONSO RIVERA ESTRADA | MUNICIPIO DETARIMORO | 850409.54 | 850409.54
GUA230302254684 | Obra | MT/DOP/FI/CARPETA /2023-26 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE TARIMORO | 363543.28 | 363543.28
GUA230302257825 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230402283112 | Obra | MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT- CHARCO LARGO/ 2023-29 Z | CORONA JIMENEZ SALVADOR | MUNICIPIO DE TARIMORO | 231791.49 | 231791.48
GUA230402287110 | Obra | MT/DOP/F1/REAH-EMP-LA CUADRILLA-LAZARO C/2023-25 | CONSTRUOBRAS VARO SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 1468436.3 | 1468436.3
GUA230402311684 | Obra | MT/DOP/F1/CAMINO R.EL TORO/2023-30-B | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DETARIMORO | 346190.08 | 346190.08
GUA230302257873 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230302253463 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINOS/TARIMORO/2023/F03640/2023-15 | ARTURO RAFAEL GALVAN MOLINA | MUNICIPIO DETARIMORO | 3782087.71 | 3782087.71
GUA230302253489 | Obra | MT/DOP/F1-REHAB-EMP-TARIMORO-XOCHIL/2023-24 | MIGUEL ANGEL CANELO PAREDES | MUNICIPIO DETARIMORO | 2099237.78 | 2099237.78
GUA230302257832 | Obra | MT/DOP/PMHGTO/CUARTO/2023-17 | ENRIQUE LEON LARA SERVIN | MUNICIPIO DETARIMORO | 2754731.77 | 2754731.77
GUA230402283070 | Obra | MT/DOP/PSBGTO-2023-ELECTR-PANALES-FELIPE A./2023-23 | COYNAN Y ASOCIADOS SA DE CV | MUNICIPIO DETARIMORO | 398954.84 | 396755.77
GUA230402283110 | Obra | MT/DOP/PSBMC-2023/ELECT-EL CARRIZO/ 2023-3 | CORONA JIMENEZ SALVADOR | MUNICIPIO DE TARIMORO | 330090.42 | 329716.14
GUA230402290529 | Obra | MT/SAERNASR/DGDAA/CAMINO/TARIMORO/2023/F03689/2023-32 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE TARIMORO | 2519235.24 | 2519235.24

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA230302253440 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 5611.8 | 5611.8 | 5611.8 | 100
GUA230402290308 | 2024 | 1 | Metros | 88 | 88 | 88 | 100
GUA230402290331 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA230402290520 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 151.92 | 151.92 | 151.92 | 100
GUA230302254434 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 917.8 | 917.8 | 917.8 | 100
GUA230302257853 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230402292499 | 2024 | 1 | Metros lineales | 259.94 | 259.94 | 259.94 | 100
GUA230302257869 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302257877 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA230302257840 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA230302253426 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 411.22 | 411.22 | 411.22 | 100
GUA230302254684 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 100
GUA230302257825 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402283112 | 2024 | 1 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
GUA230402287110 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 657.93 | 657.93 | 657.93 | 100
GUA230402311684 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 100
GUA230302257873 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230302253463 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 7202.5 | 7202.5 | 7202.5 | 100
GUA230302253489 | 2024 | 1 | Metros Cuadrados | 1071.3 | 1071.3 | 1071.3 | 100
GUA230302257832 | 2024 | 1 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA230402283070 | 2024 | 1 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
GUA230402283110 | 2024 | 1 | Metros lineales | 153 | 153 | 153 | 100
GUA230402290529 | 2024 | 1 | Metros cúbicos | 157.96 | 157.96 | 157.96 | 100